## Slide 1
FRANCE • JUILLET 2026 – JUIN 2027
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
01
Plan de
Communication
France
FY2026/27.
Pilotage.
Orchestration.
Influence.
Les choix de Communication France, au service de Leyton 2030.
Notes: V4 exécutive. Base V3 conservée, portefeuille inchangé. Les détails et sources sont en annexes. Priorisation et séquencement proposés : à arbitrer avec la capacité réelle.

## Slide 2
01 / DIAGNOSTIC
Trois constats. Trois réponses pour FY2026/27.
Un portefeuille pertinent ; une manière de le piloter à faire évoluer.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
02
CONSTATS
RÉPONSES
01
Plusieurs transformations
structurantes à accompagner.
Relier les actions à Leyton 2030
et séquencer les priorités.
02
Une logique encore centrée
sur la production et la diffusion.
Piloter les effets recherchés ;
orchestrer messages et relais.
03
Un portefeuille important,
des canaux à mieux articuler.
Prioriser, mutualiser et capitaliser
pour éviter les doublons.
Faire mieux, pas plus : moins de dispositifs isolés, davantage de cohérence et de capitalisation.

## Slide 3
02 / AMBITION
Piloter. Orchestrer. Influencer.
Passer d’une logique de production et de diffusion à une logique de pilotage, d’orchestration et d’influence.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
03
PILOTER
Choisir et séquencer
les priorités.
ORCHESTRER
Faire travailler ensemble
messages, projets et canaux.
INFLUENCER
Contribuer à l’adoption,
à la crédibilité et à la mobilisation.
PRIORISER / MUTUALISER / RÉUTILISER / FUSIONNER
La Communication contribue aux résultats avec les équipes responsables ; elle ne les porte pas seule.
Notes: Faire mieux, pas plus : ne pas tout lancer simultanément ; une production peut servir plusieurs canaux ; réutiliser interviews, vidéos et preuves ; fusionner les dispositifs redondants. Arrêter de produire pour remplir un canal. L’influence est une contribution, sans attribution exclusive des ventes, de l’adoption ou de la performance business à Communication.

## Slide 4
03 / LEYTON 2030
Quatre grands récits à rendre visibles.
Les projets sont les preuves et dispositifs qui servent ces récits.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
04
Discipline financière & performance
PERFORMANCE
Faire mieux, mieux choisir,
rendre la performance compréhensible.
Montée en gamme & leadership marché
MONTÉE EN GAMME
Renforcer la perception d’expertise,
de valeur et de crédibilité.
Digital, IA & outils
DIGITAL / IA / OUTILS
Accompagner la transformation
des métiers et des usages.
Culture, équipes & collectif
CULTURE & COLLECTIF
Renforcer compréhension, engagement,
collaboration et culture commune.
Une action peut servir plusieurs récits. Aucun projet n’est créé pour remplir une case.

## Slide 5
04 / CONTRIBUTIONS
Trois piliers au service de Leyton 2030.
Contributions principales — les piliers se croisent, ils ne se succèdent pas.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
05
LEYTON 2030
CHANGE
BUSINESS
PEOPLE
Discipline financière
& performance
Lisibilité de
la performance
Preuves de
valeur
Repères
collectifs
Montée en gamme
& leadership marché
Offres et expertises
mobilisables
Expertise
et crédibilité
Collaborations
et expertises
Digital, IA & outils
Adoption
des usages
Valeur pour
le client
Accès aux
ressources
Culture, équipes
& collectif
Sens des
transformations
—
Engagement
et culture
CHANGE : comprendre / adopter • BUSINESS : preuve / crédibilité • PEOPLE : information / engagement / collectif
Notes: La matrice décrit les contributions principales, pas une sélection de projets ni une roadmap. Les projets concrets figurent ensuite. Culture × Business : aucun projet autonome ; une action peut contribuer à plusieurs priorités. Les trois piliers conservent les définitions validées : Change faire comprendre et adopter ; Business renforcer preuve, expertise et crédibilité ; People renforcer information, engagement, culture et collectif.

## Slide 6
05 / CHOIX FY2026/27
Six ensembles structurants. Un socle à maintenir.
Hiérarchisation proposée ; le séquencement reste à arbitrer dans la capacité réelle.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
06
PRIORITÉS STRUCTURANTES
1
Adoption de l’IA
2
Toolbox / adoption des outils
3
Business Partner & cross-sell
4
Preuves & montée en gamme
5
Performance
6
Culture, engagement & image corporate
SOCLE / RUN
Rituels, rendez-vous,
RSE et canaux permanents.
CONDITIONNEL / TBD
Selon les lancements
et les opportunités.
Cadrages à confirmer.
Écosystème interne à transformer : Neoscreen / intranet.
Ne pas tout lancer simultanément. Les six ensembles ne représentent pas six projets de poids égal.
Notes: Six regroupements de lecture, sans renommer les projets. Les priorités sont une proposition stratégique ; aucune capacité chiffrée ni ordre de lancement arbitraire. Culture/engagement/image combine dispositifs structurants et socle, détaillés slide 9. Écosystème interne traité séparément : Neoscreen déploiement dès octobre puis run ; intranet revue de production, possible changement de prestataire, planning après arbitrage. Conditionnel : nouvelles offres selon lancements, captations selon opportunités, vidéo Groupe, certains événements, cadrage Workelo et Business Partner.

## Slide 7
06 / CHANGE
Faire comprendre. Équiper. Accompagner les usages.
Des dispositifs complémentaires, pilotés avec les équipes responsables du fond.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
07
Adoption de l’IA
Un parcours collaborateur,
pas un seul temps fort.
Tous collaborateurs
Toolbox / adoption des outils
Un hub et des relais multicanaux ;
un standard de lancement.
Collaborateurs utilisateurs
Business Partner & cross-sell
Équiper par pôle ; rendre visibles
et capitaliser les collaborations.
Commerciaux / consultants
Performance
Offres qui performent et relais
des chiffres validés post-All Staff.
Équipes / managers
Neoscreen : déploiement à partir d’octobre. Intranet : planning après revue de production / arbitrage prestataire.
Notes: Kit Business Partner — nom de travail : périmètre et owner du fond à valider, Communication porte expérience/branding/cohérence et Marketing/métiers le fond commercial. Cross-sell = sourcing → sélection → interview → validation → diffusion → capitalisation ; minimum 4 vidéos/exercice. Zoom IA à confirmer et ne bloque pas le programme. Hub IA sur intranet après lancement ; relais disponibles avant. Performance distincte des Top Performers Business. Aucun lancement intranet en octobre.

## Slide 8
07 / BUSINESS
Produire des preuves de valeur.
Renforcer l’expertise, la crédibilité et la montée en gamme — avec Marketing, Business et Customer Success.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
08
PREUVES & MONTÉE EN GAMME
Problème client → accompagnement Leyton
→ résultat / valeur créée.
Témoignages premium • outils orientés client
• témoignages Tech + expérience client.
Cibles : clients / prospects, avec relais internes.
TOP PERFORMERS
Performance individuelle / collective.
Oct. → mi-déc. ; fév. → avr.
ACTIVATION CONDITIONNELLE
Nouvelles offres selon lancements.
Captations selon opportunités.
Vidéo corporate : calendrier Groupe.
Marketing / Business / CS : fond commercial. Communication : récit, formats, cohérence et amplification.
Notes: Témoignages principalement vidéo PME/ETI/Grands Comptes lorsque possible. Salons = opportunité de captation, pas une campagne autonome. Oryx modèle de valorisation d’outil ; Leyton For Me si cas démontrable. Nouvelles offres : expert/vidéo/fiche/preuve/interne/externe avec Marketing selon lancement réel. La vidéo corporate Groupe montre expertise, montée en gamme, preuves clients, Tech, IA et outils propriétaires ; calendrier Groupe à confirmer. Les offres qui performent restent Change, distinctes des Top Performers.

## Slide 9
08 / PEOPLE & IMAGE CORPORATE
Mobiliser le collectif. Donner à voir la culture Leyton.
Une priorité de culture et d’image, appuyée sur des dispositifs RH et un socle régulier.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
09
CULTURE & ENGAGEMENT
CARE : résultats → enseignements → actions RH.
Culture Leyton : Kudos, initiatives, collaborations.
Workelo : refonte J−60 → J+30, cadrage à confirmer.
IMAGE CORPORATE
Leadership au féminin : 4 capsules nov. → fév.
Puis un mash-up autour du 8 mars.
LinkedIn : cinq territoires, selon calendrier joint.
RSE : interne, puis sélection à l’externe.
SOCLE : RITUELS & RENDEZ-VOUS
All Staff • La Leytonienne • rendez-vous collaborateurs • RSE • temps forts RH / collectifs.
Cibles : collaborateurs et managers ; image corporate à l’externe.
Le sport est un territoire de marque : collaborateurs / CSE et Sport Business. Un événement = maximum un post.
Notes: 4 All Staff octobre/janvier/avril/fin exercice ; Leytonienne S1 fin janvier, S2 préparée mai–juin publiée fin juillet hors FY. Minimum un RDV collaborateurs et une activation RSE interne/mois. RSE externe seulement sélection. Christmas Party et séminaire fin exercice, date à confirmer. CARE déjà lancé, ne pas annoncer nouveau lancement ; Communication relie résultats et actions RH, mobilité/formation/développement/parcours. Cascade managériale grands sujets uniquement. Sport CSE/collaborateurs HYROX/semi-marathon/triathlon ; Sport Business hospitalités et événements sélectionnés, aucune couverture systématique. Le calendrier LinkedIn est la source de vérité ; ni calendrier complet du run RH/RSE interne ni plan Marketing.

## Slide 10
09 / ÉCOSYSTÈME
Un rôle par canal. Une production, plusieurs usages.
Orchestrer les contenus selon l’effet recherché ; ne pas produire pour remplir un canal.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
10
INTERNE
EXTERNE CORPORATE FRANCE
Intranet
Hub / ressources / capitalisation — après lancement.
Neoscreen
Amplification en agences — après déploiement.
Teams / email
Sourcing et activation ciblée selon le besoin.
All Staff / Leytonienne
Alignement collectif / éditorialisation.
LinkedIn
Canal corporate prioritaire ; calendrier éditorial.
Instagram
Activation selon contenus visuels / événements.
YouTube
Hébergement et valorisation des vidéos structurantes.
LinkedIn business : Marketing.
Projet de déploiement / lancement ≠ alimentation continue. Les trois piliers nourrissent les canaux disponibles.

## Slide 11
10 / TEMPORALITÉ
Une roadmap exécutive. Les fenêtres qui comptent.
Juillet 2026 → juin 2027 • août et vacances : rythme réduit • aucun score de charge.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
11
JUIL.
AOÛT
SEPT.
OCT.
NOV.
DÉC.
JAN.
FÉV.
MARS
AVR.
MAI
JUIN
CHANGE
IA / outils / BP & cross-sell
Programmes : séquencement après arbitrage priorités / capacité
Neoscreen : à partir d’octobre
BUSINESS
Fenêtres de performance
Oct. → mi-déc.
Fév. → avr.
PEOPLE
Rituels / série Leadership
All Staff : oct. / jan. / avr. / fin d’exercice*
Leadership : capsules nov.–fév. ; mash-up autour du 8 mars
Fils rouges : RDV / RSE internes mensuels ; LinkedIn corporate. Leytonienne : S1 fin janvier ; S2 préparée mai–juin, publiée fin juillet hors FY.
Point = temps fort ; barre = fenêtre ; pointillé = séquencement à confirmer. *All Staff fin d’exercice : date à confirmer.
Notes: Roadmap exécutive, pas calendrier de production. Point = temps fort ; barre = fenêtre validée ; pointillé = séquencement à définir et non engagement sur toute la période. Les programmes IA/Toolbox/Kit/cross-sell n’ont pas de dates de lancement validées. Repères : les offres qui performent et Top Performers octobre à mi-décembre et février à avril ; Neoscreen campagne à partir d’octobre. All Staff fin exercice positionné dans la fenêtre de juin, date exacte à confirmer. Fils rouges RDV et RSE mensuels et LinkedIn corporate toute année ; détaillés en annexe. Leytonienne S1 fin janvier ; S2 préparation mai–juin, publication fin juillet hors FY. Zoom IA distinct du post LinkedIn IA 22 octobre.

## Slide 12
11 / PILOTAGE
Des responsabilités claires. Des effets suivis.
Le pilotage relie les priorités, les validations et les données disponibles.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
12
GOUVERNANCE LÉGÈRE
MESURE PAR GRAND PROGRAMME
Owner du fond / contributeurs
Rôle Communication
Arbitrage nécessaire
Direction : priorités et arbitrages.
Équipes expertes : fond et validation.
Communication : orchestration / capitalisation.
1 effet recherché
1 ou 2 indicateurs
Une source de données
Adoption, participation, usage, preuves.
Sources à mobiliser avec les équipes.
Aucune cible chiffrée ajoutée.
Les volumes de production sont des repères d’activité, pas une preuve d’impact. Détails par programme en annexes.
Notes: Owners opérationnels, validations et rythme de pilotage à confirmer. IA : Direction sens, DSI outils/anonymisation, Juridique cadre, RH Formation compétences, métiers cas. Marketing/Business/CS propriétaires du fond commercial. Groupe propriétaire des projets et calendriers Groupe. Périmètre Sport Business distinct. Indicateurs proposés à valider selon accès aux données ; aucun KPI réalisé ni objectif numérique inventé. Les repères fournis sont minimum 4 vidéos cross-sell/exercice, 1 RDV collaborateurs/mois, 1 activation RSE/mois, 4 All Staff ; ils ne prouvent pas l’impact.

## Slide 13
12 / DÉCISIONS ATTENDUES
Les arbitrages qui rendent le plan exécutable.
Valider les choix, leur séquencement et les conditions de mise en œuvre.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
13
PRIORITÉS & CAPACITÉ
Quels ensembles lancer en premier ?
Que peut absorber l’équipe ?
Que séquencer ou différer ?
DÉPENDANCES & CADRAGES
Intranet : revue / prestataire.
IA : date du Zoom,
sans bloquer le parcours.
Business Partner : périmètre / owner.
Workelo : cadrage / temporalité.
CALENDRIERS & PILOTAGE
Vidéo corporate : calendrier Groupe.
Séminaire : date à confirmer.
Owners, validations et rythme
de pilotage à arrêter.
L’enjeu : arrêter un plan priorisé et pilotable dans la capacité réelle de Communication France.

## Slide 14
ANNEXE A01 / DÉTAILS DU PORTEFEUILLE
Adoption de l’IA
Un parcours collaborateur complet ; Zoom IA est un temps fort, pas le dispositif entier.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
14
01
COMPRENDRE
Pourquoi
maintenant ?
Message directeur
Zoom IA
02
RASSURER
& IMPLIQUER
Quelle place
pour moi ?
Dialogue
Cas métiers
03
PROTÉGER
Quelles règles
pour agir ?
Guide responsable
Données clients
04
MONTRER
Quels usages
concrets ?
« 1 problème →
1 usage IA »
05
AGIR
Comment passer
à l’action ?
Formations, hub
Challenge, pack métiers
Direction = sens • DSI / Juridique = outils et cadre • RH = compétences • métiers = cas • Com = parcours.
Notes: Actions complètes et rôles en annexe A1. Direction : sens. DSI : outils/anonymisation. Juridique : cadre. RH Formation : compétences. Métiers : cas d’usage. Communication : orchestration. Hub IA sur intranet seulement après lancement, relais disponibles avant. Zoom IA : date à confirmer. Pack final IA par métier en fin d’exercice. Le parcours ci-dessus appartient à l’IA uniquement, pas à l’ensemble du plan.
V4 : détail conservé en annexe. Les calendriers non validés restent à confirmer. Le calendrier LinkedIn actualisé prévaut sur toute formulation générique antérieure.

## Slide 15
ANNEXE A02 / DÉTAILS DU PORTEFEUILLE
Actions et responsabilités du parcours IA.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
15
COMPRENDRE
Message directeur ; Zoom IA, date à confirmer.
Direction : sens.
RASSURER / IMPLIQUER
Place du collaborateur ; contribution des métiers.
Communication : parcours.
PROTÉGER
Guide IA responsable ; protection des données clients.
DSI : anonymisation.
Juridique : cadre.
MONTRER
Hub IA ; série « 1 problème → 1 usage IA ».
DSI / métiers : outils et cas.
AGIR
Relais formations ; ressources, prompts et outils ;
Challenge IA Groupe.
RH Formation : compétences.
CAPITALISER
Pack final « IA par métier » en fin d’exercice.
Métiers + Communication.
Hub après lancement ; relais disponibles avant. Zoom IA à confirmer, sans bloquer le parcours.
Notes: V4 : détail conservé en annexe. Les calendriers non validés restent à confirmer. Le calendrier LinkedIn actualisé prévaut sur toute formulation générique antérieure.

## Slide 16
ANNEXE A03 / DÉTAILS DU PORTEFEUILLE
Toolbox Leyton / adoption des outils
Faire connaître les outils, montrer leur utilité et accompagner leur utilisation.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
16
TOOLBOX
LEYTON
Inventaire + hub central
FICHES STANDARDISÉES
Utilité, accès, contact
CAPSULES
Accompagner l’usage
CAS D’USAGE
Montrer l’application
RELAIS MULTICANAUX
Adapter au public
Standard de lancement pour chaque nouvel outil + actualisation continue. L’intranet est le hub après lancement.
Notes: Campagne multicanale : inventaire, hub/page dédiée, fiches, capsules formation, cas d’usage, relais selon l’importance, standard de lancement, actualisation continue. L’intranet n’est pas l’unique canal ; utiliser les relais disponibles avant lancement effectif.
V4 : détail conservé en annexe. Les calendriers non validés restent à confirmer. Le calendrier LinkedIn actualisé prévaut sur toute formulation générique antérieure.

## Slide 17
ANNEXE A04 / DÉTAILS DU PORTEFEUILLE
Kit Business Partner par pôle /
Valorisation du cross-sell : contenu complet.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
17
KIT / POUR CHAQUE PÔLE
Prompt IA brandé Leyton.
Catalogue des offres.
Bibliothèque de slides et preuves.
Vidéos corporate, produits, outils, clients.
Chiffres et références validés.
Signaux clients → offres associées.
Contacts experts.
CROSS-SELL / CHAÎNE ET RÉCIT
Sourcing → sélection → interview
→ validation → diffusion → capitalisation.
Signal → besoin client → relais →
expertise Leyton → valeur / résultat →
réflexe à retenir.
Teams : sourcing ; intranet : principal ;
Neoscreen : amplification ; Leytonienne :
sélection premium ; vidéo : cas les plus forts.
Kit : Com = expérience, branding, cohérence ; Marketing / métiers = fond commercial. Cross-sell : ≥ 4 vidéos / FY.
KIT BUSINESS PARTNER — NOM DE TRAVAIL
Notes: V4 : détail conservé en annexe. Les calendriers non validés restent à confirmer. Le calendrier LinkedIn actualisé prévaut sur toute formulation générique antérieure.

## Slide 18
ANNEXE A05 / DÉTAILS DU PORTEFEUILLE
Rendre la performance compréhensible et utile.
Trois dispositifs distincts, avec leurs objets et leurs rythmes propres.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
18
CHANGE
Les offres qui performent
Podium des offres + cible client
+ bénéfice + réflexe commercial.
Oct. → mi-déc.
Fév. → avr.
CHANGE
Relais de la performance
post-All Staff
Décliner les chiffres et tableaux
validés par Direction / Finance.
Après chaque
All Staff
BUSINESS
Top Performers
Valoriser la performance
individuelle / collective.
Oct. → mi-déc.
Fév. → avr.
Réutiliser les données validées ; adapter leur présentation au public et au canal.
Notes: V4 : détail conservé en annexe. Les calendriers non validés restent à confirmer. Le calendrier LinkedIn actualisé prévaut sur toute formulation générique antérieure.

## Slide 19
ANNEXE A06 / DÉTAILS DU PORTEFEUILLE
Six leviers, des déclencheurs distincts.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
19
Témoignages clients premium
PME / ETI / Grands Comptes ; principalement vidéo.
Problème → accompagnement → résultat / valeur.
Valorisation des outils orientés client
Vidéos internes / externes si pertinent au lancement ;
montrer la valeur réelle. Modèle Oryx.
Témoignages “Tech + expérience client”
Lorsque la valeur de l’outil est démontrable.
Leyton For Me : exemple si cas concret.
Lancement / valorisation des
nouvelles offres stratégiques
Expert, vidéo, fiche / support, preuve,
interne + externe avec Marketing.
Top Performers
Performance individuelle / collective ;
octobre–mi-décembre et février–avril.
Vidéo corporate Groupe
Expertise ; montée en gamme ; preuves clients ; Tech / IA. Outils propriétaires ; calendrier Groupe TBD.
Salons = opportunités de captation ; experts = accompagnement au fil de l’eau. LinkedIn business = Marketing.
Notes: V4 : détail conservé en annexe. Les calendriers non validés restent à confirmer. Le calendrier LinkedIn actualisé prévaut sur toute formulation générique antérieure.

## Slide 20
ANNEXE A07 / DÉTAILS DU PORTEFEUILLE
Donner des repères réguliers au collectif.
Des rituels structurants, prolongés par la mobilisation et la valorisation.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
20
All Staff France
OCTOBRE
JANVIER
AVRIL
FIN D’EXERCICE
Date à confirmer
La Leytonienne
S1 : fin janvier.
S2 : préparation mai–juin.
S2 : publication fin juillet.
Hors FY26/27.
Rendez-vous collaborateurs : minimum 1 / mois. Temps forts collectifs : Christmas Party + séminaire.
Notes: All Staff : quatre temps, octobre/janvier/avril/fin d’exercice. Le mois exact du dernier n’est pas précisé. La Leytonienne S1 fin janvier ; S2 préparation mai–juin et publication fin juillet 2027 hors exercice. RDV collaborateurs : mobilisation avant, couverture et valorisation pendant/après. Christmas Party et séminaire de fin d’exercice : communication avant/pendant/après, séminaire date à confirmer.
V4 : détail conservé en annexe. Les calendriers non validés restent à confirmer. Le calendrier LinkedIn actualisé prévaut sur toute formulation générique antérieure.

## Slide 21
ANNEXE A08 / DÉTAILS DU PORTEFEUILLE
Préserver la profondeur des dispositifs collaborateurs.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
21
Refonte onboarding Workelo
J−60 → J+30 : séquencement, informations utiles, culture,
ressources, outils, contacts, séminaire d’intégration.
GPTW / CARE
Résultats, enseignements, actions RH ; mobilité et formation.
Développement et parcours internes.
Leadership au féminin
4 capsules : novembre, décembre, janvier, février. Mash-up des quatre autour du 8 mars ; angles en calendrier.
Culture Leyton
Reconnaissance / Kudos ; initiatives collaborateurs ;
collaborations transverses ; comportements incarnant la culture.
Communication managériale
Grands sujets uniquement : messages clés, FAQ courte, support
équipe, ressources, questions / feedback.
GPTW / CARE : « vous avez dit / nous avons fait » lorsque pertinent. Kits managériaux réservés aux grands sujets.
Notes: V4 : détail conservé en annexe. Les calendriers non validés restent à confirmer. Le calendrier LinkedIn actualisé prévaut sur toute formulation générique antérieure.

## Slide 22
ANNEXE A09 / DÉTAILS DU PORTEFEUILLE
Donner un rôle précis à chaque canal.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
22
Déploiement Neoscreen agences
Campagne dès octobre → puis alimentation continue.
Intranet
Planning après revue de production / arbitrage prestataire.
INTRANET
Hub : ressources et cross-sell principal.
Après lancement effectif.
NEOSCREEN
Amplification en agences.
Après déploiement.
TEAMS / EMAIL
Sourcing et activation ciblée.
Selon le besoin.
ALL STAFF / LEYTONIENNE
Alignement / éditorialisation et capitalisation.
Rituels structurants.
LINKEDIN CORPORATE
Image de marque et preuves du collectif.
Toute l’année.
Projet de lancement ≠ run du canal. Les contenus des trois piliers alimentent les canaux disponibles.
Notes: Neoscreen : toutes les agences, campagne à partir d’octobre, puis canal transverse. Intranet : projet validé mais revue de production/possible changement de prestataire, aucun lancement annoncé en octobre ; alimentation seulement après lancement effectif. Avant intranet, utiliser les relais disponibles. Vidéo = format de preuve, pas un canal permanent autonome ; rôle décrit dans slides de dispositifs. LinkedIn business relève du Marketing.
V4 : détail conservé en annexe. Les calendriers non validés restent à confirmer. Le calendrier LinkedIn actualisé prévaut sur toute formulation générique antérieure.

## Slide 23
ANNEXE A10 / DÉTAILS DU PORTEFEUILLE
8 chantiers Change / 6 leviers Business
Validation du portefeuille ≠ priorité arbitrée ≠ calendrier confirmé.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
23
CHANGE
Adoption de l’IA
Toolbox Leyton / adoption des outils
Kit Business Partner par pôle
Valorisation du cross-sell
Les offres qui performent
Relais de la performance post-All Staff
Déploiement Neoscreen agences
Intranet
Tous validés ; Intranet : planning TBD.
BUSINESS
Témoignages clients premium
Valorisation des outils orientés client
Témoignages “Tech + expérience client”
Lancement / valorisation des
nouvelles offres stratégiques
Top Performers
Vidéo corporate Groupe
Validés ; Tech + expérience client selon opportunités.
Vidéo corporate Groupe : calendrier TBD.
Notes: Portefeuille exact fourni par l’utilisateur. Noms et validation conservés. Nouvelles offres et outils activables selon les vrais lancements. Statuts NEW/BUILD, SCALE/TRANSFORM, RUN/MAINTAIN, CONDITIONAL/TBD sont une lecture de travail proposée à la slide5, pas les validations utilisateur. La synthèse des 25 éléments est conservée dans le document de référence accompagnant le deck.
V4 : détail conservé en annexe. Les calendriers non validés restent à confirmer. Le calendrier LinkedIn actualisé prévaut sur toute formulation générique antérieure.

## Slide 24
ANNEXE A11 / DÉTAILS DU PORTEFEUILLE
11 dispositifs People / image corporate
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
24
All Staff France
Rituel existant
La Leytonienne
Rituel existant
Refonte onboarding Workelo
À retravailler
Leadership au féminin
Validé
GPTW / CARE
En cours
Rendez-vous collaborateurs
Validé ; minimum mensuel
Programme RSE
Validé ; minimum mensuel interne
Culture Leyton
Validé
Communication managériale
Validé ; activation sur grands sujets
Temps forts collectifs
Validé ; séminaire date à confirmer
LinkedIn corporate
Run annuel
Hors cœur du plan : programme ambassadeur ; « 1 semaine, 1 métier » ; Makers / Behind the tool.
Run canaux : Neoscreen après déploiement ; intranet après lancement ; LinkedIn annuel ; Teams / email ciblés.
Notes: All Staff et Leytonienne sont des rituels structurants également utilisés comme relais, pas des campagnes à recréer. Les idées de brainstorming ne constituent pas un nouveau portefeuille. Programme ambassadeur présent dans Leyton2030 mais périmètre/owner Communication non clarifiés : hors cœur du plan. « 1 semaine,1métier » et Makers/Behindthetool à réévaluer.
V4 : détail conservé en annexe. Les calendriers non validés restent à confirmer. Le calendrier LinkedIn actualisé prévaut sur toute formulation générique antérieure.

## Slide 25
ANNEXE A12 / ROADMAP DÉTAILLÉE
Projets : fenêtres validées et dépendances.
Pointillés = temporalité à arbitrer, pas une période de production engagée.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
25
JUIL.
AOÛT
SEPT.
OCT.
NOV.
DÉC.
JAN.
FÉV.
MARS
AVR.
MAI
JUIN
CHANGE / IA & Toolbox
CHANGE / BP & cross-sell
CHANGE / Neoscreen
Les offres qui performent
BUSINESS / Preuves clients
BUSINESS / Top Performers
Intranet : après revue / arbitrage prestataire. Nouvelles offres : selon lancements.
Vidéo corporate : calendrier Groupe. Zoom IA : date à confirmer, parcours non bloqué.
Notes: Reprise et simplification des données de la roadmap V3, sans nouvelles dates. IA, Toolbox, Kit et cross-sell : séquencement dépend des arbitrages priorité/capacité/owners. Neoscreen déploiement à partir d’octobre ; fin déploiement non fixée. Preuves de valeur selon disponibilité des cas et validation clients/métiers. Campagnes performance octobre–mi-décembre et février–avril. Les contenus run post-déploiement ne sont pas une nouvelle campagne.

## Slide 26
ANNEXE A13 / ROADMAP DÉTAILLÉE
Rituels, série éditoriale et fils rouges.
Août / vacances : rythme réduit. Les fils rouges ne sont pas des campagnes ponctuelles.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
26
JUIL.
AOÛT
SEPT.
OCT.
NOV.
DÉC.
JAN.
FÉV.
MARS
AVR.
MAI
JUIN
All Staff France
La Leytonienne
Leadership au féminin
RDV / RSE mensuels
LinkedIn corporate
Temps forts collectifs
Christmas Party / séminaire : dates à confirmer
Leytonienne : S1 fin janvier ; S2 préparation mai–juin → publication fin juillet, hors FY.
Leadership : 4 capsules nov.–fév. + mash-up autour du 8 mars. All Staff fin exercice : date à confirmer.
Notes: Minimum 1 rendez-vous collaborateurs/mois et 1 activation RSE interne/mois. Ces repères ne supposent pas un post LinkedIn RSE/RH chaque mois. LinkedIn corporate fil rouge annuel ; seul calendrier octobre–juin fourni, pas de sujets inventés juillet–septembre. La préparation S2 en mai–juin n’est pas la publication, qui intervient fin juillet hors FY. Christmas Party et séminaire dates à confirmer ; on ne déduit pas un engagement événementiel de la seule position de Noël dans le calendrier LinkedIn.

## Slide 27
ANNEXE A14 / GOUVERNANCE
Transformation : fond, orchestration et arbitrages.
Responsabilités fonctionnelles fournies ; owners opérationnels et validations à confirmer.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
27
ADOPTION DE L’IA
FOND : Direction / DSI / Juridique
AVEC : RH Formation / métiers
COMMUNICATION
Parcours, ressources, relais
ARBITRAGE
Owners par volet / Zoom IA
TOOLBOX / ADOPTION DES OUTILS
FOND : DSI / métiers, selon outil
AVEC : RH Formation selon besoin
COMMUNICATION
Hub, fiches, standard, relais
ARBITRAGE
Inventaire / validations / séquence
BUSINESS PARTNER & CROSS-SELL
FOND : Marketing / métiers / Business
AVEC : CS / experts concernés
COMMUNICATION
Expérience, branding, récit, capitalisation
ARBITRAGE
Périmètre BP / owner / sourcing
Neoscreen / intranet : owner projet et responsable technique à confirmer ; Communication : expérience et contenus.
Notes: Le owner opérationnel unique n’est pas défini dans le brief. Les fonctions ici sont les propriétaires du fond à mobiliser, pas un RACI validé. Business Partner est un nom de travail, périmètre/owner à arbitrer. La répartition IA respecte strictement Direction sens, DSI outils/anonymisation, Juridique cadre, RH Formation compétences, métiers cas d’usage, Communication orchestration.

## Slide 28
ANNEXE A15 / GOUVERNANCE & PÉRIMÈTRES
Preuves, performance, People : travailler avec le fond.
Responsabilités fonctionnelles fournies ; owners opérationnels et validations à confirmer.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
28
PREUVES & MONTÉE EN GAMME
FOND : Marketing / Business / CS
AVEC : Métiers / clients / Groupe
COMMUNICATION
Storytelling, formats, cohérence
ARBITRAGE
Cas / droits / offre / calendrier Groupe
PERFORMANCE
FOND : Direction / Finance
AVEC : Marketing / Business / métiers
COMMUNICATION
Déclinaisons validées / valorisation
ARBITRAGE
Validation chiffres / critères
CULTURE, ENGAGEMENT & IMAGE
FOND : RH / métiers
AVEC : Managers / CSE / Sport Business
COMMUNICATION
Orchestration / série / image corporate
ARBITRAGE
Workelo / événements / validation
France Communication : corporate. Marketing : LinkedIn business. Groupe : projets Groupe. Sport Business : hospitalités sélectionnées.
Notes: Périmètres : Communication France storytelling/branding/formats/cohérence/amplification/capitalisation ; Marketing, Business, Customer Success et métiers fond et stratégie commerciale ; Direction arbitrages ; Finance chiffres validés ; RH programmes RH ; DSI outils ; Juridique cadre ; Groupe projets/calendriers Groupe ; Sport Business hospitalités et grands temps forts sélectionnés, owner opérationnel non précisé. Neoscreen/intranet : responsable technique et owner projet à confirmer, Communication expérience et contenu, arbitrage après revue de production/prestataire.

## Slide 29
ANNEXE A16 / MESURE
Effets recherchés, indicateurs et sources.
Indicateurs proposés à valider selon disponibilité des données. Aucune cible numérique ajoutée.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
29
Adoption de l’IA
Contribuer à des usages compris et responsables.
Participation aux formations ;
usages déclarés.
RH Formation ; retours métiers / enquête, à valider.
Toolbox / adoption des outils
Faciliter l’accès et l’usage des outils utiles.
Consultations des ressources ; usages des outils.
Statistiques hub après lancement ; DSI / métiers.
Business Partner & cross-sell
Équiper et faire capitaliser les collaborations.
Usage du kit ; cas qualifiés / capitalisés.
Données hub disponibles ; registre de sourcing.
Repères d’activité : ≥ 4 vidéos cross-sell / FY ; ≥ 1 RDV et ≥ 1 activation RSE / mois ; 4 All Staff.
Notes: Un effet recherché et 1 à 2 indicateurs par grand ensemble. Sources proposées à mobiliser avec les owners, accès et granularité à confirmer : elles ne sont pas présentées comme existantes ou déjà exploitées. Les usages/participations ne suffisent pas à attribuer une évolution à Communication seule. Pas de cible quantitative ajoutée ; les volumes fournis sont une discipline de production, pas une preuve d’impact. Sources avant intranet : retours métiers, données canaux existants, RH et registre de production ; données intranet uniquement après lancement réel.

## Slide 30
ANNEXE A17 / MESURE
Effets recherchés, indicateurs et sources.
Indicateurs proposés à valider selon disponibilité des données. Aucune cible numérique ajoutée.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
30
Preuves & montée en gamme
Renforcer la crédibilité par des preuves de valeur.
Preuves validées ; performance des contenus vidéo.
Registre éditorial ; analytics des plateformes.
Performance
Rendre compréhensibles chiffres et offres.
Portée des relais ; retours sur leur compréhension.
Canaux disponibles ; retours équipes / managers.
Culture, engagement & image
Contribuer à la mobilisation et à la visibilité du collectif.
Participation aux rendez-vous ; engagement corporate.
RH / organisateurs ; analytics réseaux corporate.
Écosystème interne
Faciliter l’accès à une information utile.
Usage des canaux ; contribution / retour utilisateurs.
Statistiques disponibles après déploiement / lancement.
Repères d’activité : ≥ 4 vidéos cross-sell / FY ; ≥ 1 RDV et ≥ 1 activation RSE / mois ; 4 All Staff.
Notes: Un effet recherché et 1 à 2 indicateurs par grand ensemble. Sources proposées à mobiliser avec les owners, accès et granularité à confirmer : elles ne sont pas présentées comme existantes ou déjà exploitées. Les usages/participations ne suffisent pas à attribuer une évolution à Communication seule. Pas de cible quantitative ajoutée ; les volumes fournis sont une discipline de production, pas une preuve d’impact. Sources avant intranet : retours métiers, données canaux existants, RH et registre de production ; données intranet uniquement après lancement réel.

## Slide 31
ANNEXE A18 / LINKEDIN CORPORATE
Un calendrier éditorial, cinq territoires de marque.
Source : calendrier joint • octobre → juin • 34 entrées, dont 5 à confirmer / définir / sélectionner.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
31
Corporate & innovation · 8
Leadership au féminin · 5
RSE · 8
Vie interne & RH · 8
Sport · 5
Cadence du calendrier :
3 à 4 entrées par mois.
29 sans réserve explicite ; 5 conditionnelles.
Deux opportunités sport en plus,
hors des 34 entrées : février et mars.
Maximum un post par événement.
Sport collaborateurs / CSE ≠ Sport Business.
Aucune couverture systématique.
Ce calendrier ne représente ni le LinkedIn business Marketing, ni l’ensemble du run interne RH / RSE.
Notes: Les 34 entrées reprennent exactement les 5 comptes de la légende de l’image : Corporate & innovation 8 ; Leadership 5 ; RSE 8 ; Vie interne & RH 8 ; Sport 5. Les cartes en pointillés sont incluses dans ce total : semi-marathon, Leyton 2030, Sport Business mai, sujet corporate mai, triathlon. Les deux opportunités orange sont séparées. La première capsule ne reçoit pas d’angle inventé. Aucun sujet juillet–septembre ajouté. Le post IA du 22 octobre ne fixe pas la date du Zoom IA.

## Slide 32
ANNEXE A19 / CALENDRIER LINKEDIN
OCT. / NOV. / DÉC. — sujets du calendrier fourni.
Contenus et statuts transcrits de l’image ; aucune nouvelle proposition éditoriale.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
32
OCT.
15/10 · Octobre Rose
Mobilisation, 1 km = 1 €, actions agences, webinaire
22/10 · IA
Former aujourd’hui les métiers de demain
29/10 · HYROX
La tendance HYROX chez les collaborateurs Leyton
NOV.
Post All Staff
3 enseignements / convictions
~13/11 · Sport Business
France × Afrique du Sud
Event RH
Movember
26/11 · Leadership au féminin #1
DÉC.
RSE du mois
Leadership au féminin #2
Le leadership sans nécessairement manager
Event RH
Soirée de Noël
Vœux Leyton
Cadence et thèmes du calendrier source ; dates des événements à confirmer lorsqu’indiqué.
Notes: Transcription fidèle du calendrier LinkedIn fourni. [["OCT.", "RSE", "15/10 · Octobre Rose", "Mobilisation, 1 km = 1 €, actions agences, webinaire", "planifié"], ["OCT.", "Corporate & innovation", "22/10 · IA", "Former aujourd’hui les métiers de demain", "planifié"], ["OCT.", "Sport", "29/10 · HYROX", "La tendance HYROX chez les collaborateurs Leyton", "planifié"], ["NOV.", "Corporate & innovation", "Post All Staff", "3 enseignements / convictions", "planifié"], ["NOV.", "Sport", "~13/11 · Sport Business", "France × Afrique du Sud", "planifié"], ["NOV.", "Vie interne & RH", "Event RH", "Movember", "planifié"], ["NOV.", "Leadership au féminin", "26/11 · Leadership au féminin #1", "", "planifié"], ["DÉC.", "RSE", "RSE du mois", "", "planifié"], ["DÉC.", "Leadership au féminin", "Leadership au féminin #2", "Le leadership sans nécessairement manager", "planifié"], ["DÉC.", "Vie interne & RH", "Event RH", "Soirée de Noël", "planifié"], ["DÉC.", "Corporate & innovation", "Vœux Leyton", "", "planifié"]]
Opportunités hors 34 entrées : 21/02 Sport Business France × Écosse ; mars actualité sport uniquement si réellement stratégique. Aucun sujet ajouté. Les intitulés et détails complets figurent aussi dans calendrier_linkedin.json.

## Slide 33
ANNEXE A20 / CALENDRIER LINKEDIN
JAN. / FÉV. / MARS — sujets du calendrier fourni.
Contenus et statuts transcrits de l’image ; aucune nouvelle proposition éditoriale.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
33
JAN.
Rétrospective
Ce que nous emportons de 2026 en 2027
RSE
Collecte de vêtements
Event RH du mois
Leadership au féminin #3
Les compétences de demain : pas seulement techniques
FÉV.
Challenge DigiCraft
L’innovation en train de se faire
RSE du mois
Event RH du mois
Leadership au féminin #4
Mobilité & évolution professionnelle
MARS
Semaine du 8 mars
Mash-up Leadership au féminin
Semi-marathon
Event sportif · À confirmer
Event RH du mois
RSE du mois
Cadence et thèmes du calendrier source ; dates des événements à confirmer lorsqu’indiqué.
Notes: Transcription fidèle du calendrier LinkedIn fourni. [["JAN.", "Corporate & innovation", "Rétrospective", "Ce que nous emportons de 2026 en 2027", "planifié"], ["JAN.", "RSE", "RSE", "Collecte de vêtements", "planifié"], ["JAN.", "Vie interne & RH", "Event RH du mois", "", "planifié"], ["JAN.", "Leadership au féminin", "Leadership au féminin #3", "Les compétences de demain : pas seulement techniques", "planifié"], ["FÉV.", "Corporate & innovation", "Challenge DigiCraft", "L’innovation en train de se faire", "planifié"], ["FÉV.", "RSE", "RSE du mois", "", "planifié"], ["FÉV.", "Vie interne & RH", "Event RH du mois", "", "planifié"], ["FÉV.", "Leadership au féminin", "Leadership au féminin #4", "Mobilité & évolution professionnelle", "planifié"], ["MARS", "Leadership au féminin", "Semaine du 8 mars", "Mash-up Leadership au féminin", "planifié"], ["MARS", "Sport", "Semi-marathon", "Event sportif", "À confirmer"], ["MARS", "Vie interne & RH", "Event RH du mois", "", "planifié"], ["MARS", "RSE", "RSE du mois", "", "planifié"]]
Opportunités hors 34 entrées : 21/02 Sport Business France × Écosse ; mars actualité sport uniquement si réellement stratégique. Aucun sujet ajouté. Les intitulés et détails complets figurent aussi dans calendrier_linkedin.json.

## Slide 34
ANNEXE A21 / CALENDRIER LINKEDIN
AVR. / MAI / JUIN — sujets du calendrier fourni.
Contenus et statuts transcrits de l’image ; aucune nouvelle proposition éditoriale.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / FY2026/27
34
AVR.
Post All Staff
Enseignement / conviction
RSE du mois
Event RH du mois
Leyton 2030
Sujet corporate · À définir
MAI
Sport Business
Hospitalité / temps fort PSG, OL ou Stade Toulousain · À sélectionner
RSE du mois
Event RH du mois
Sujet corporate
À définir
JUIN
RSE du mois
Event RH du mois
Triathlon
Event sportif · À confirmer
OPPORTUNITÉS : 21/02 Sport Business — France × Écosse ; mars — actualité sport uniquement si réellement stratégique.
Notes: Transcription fidèle du calendrier LinkedIn fourni. [["AVR.", "Corporate & innovation", "Post All Staff", "Enseignement / conviction", "planifié"], ["AVR.", "RSE", "RSE du mois", "", "planifié"], ["AVR.", "Vie interne & RH", "Event RH du mois", "", "planifié"], ["AVR.", "Corporate & innovation", "Leyton 2030", "Sujet corporate", "À définir"], ["MAI", "Sport", "Sport Business", "Hospitalité / temps fort PSG, OL ou Stade Toulousain", "À sélectionner"], ["MAI", "RSE", "RSE du mois", "", "planifié"], ["MAI", "Vie interne & RH", "Event RH du mois", "", "planifié"], ["MAI", "Corporate & innovation", "Sujet corporate", "", "À définir"], ["JUIN", "RSE", "RSE du mois", "", "planifié"], ["JUIN", "Vie interne & RH", "Event RH du mois", "", "planifié"], ["JUIN", "Sport", "Triathlon", "Event sportif", "À confirmer"]]
Opportunités hors 34 entrées : 21/02 Sport Business France × Écosse ; mars actualité sport uniquement si réellement stratégique. Aucun sujet ajouté. Les intitulés et détails complets figurent aussi dans calendrier_linkedin.json.