## Slide 1
DIRECTION DE LA COMMUNICATION • MANAGER / CODIR
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
01
PLAN DE COMMUNICATION FRANCE
FY2026/27.
Mettre Leyton 2030 en mouvement.
Adoption des transformations. Preuves de valeur. Force du collectif.

## Slide 2
01 / LE CHOIX STRATÉGIQUE
Concentrer l’effort sur ce que la Communication peut faire progresser.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
02
ADOPTION
Rendre les transformations compréhensibles, sûres et utilisables dans le travail.
PREUVE
Rendre visibles l’expertise et la valeur créée pour les clients.
COLLECTIF
Donner de la continuité à l’information, à la culture et à l’engagement.
Croiser les priorités 2030 → sélectionner les projets utiles → fusionner les doublons → arbitrer la capacité.
Notes: La contribution Communication ne constitue pas à elle seule une preuve de performance financière. La capacité réelle de l’équipe doit être objectivée avant de figer le séquencement des constructions.

## Slide 3
02 / MATRICE STRATÉGIQUE
Quatre priorités × trois piliers : des contributions croisées.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
03
LEYTON 2030
CHANGE
BUSINESS
PEOPLE / IMAGE
Discipline financière
& performance
Réflexes offres, kit
et cross-sell
Preuves de valeur ;
Top Performers
Compréhension des
résultats via All Staff
Montée en gamme
& leadership marché
Kit par pôle ;
cohérence des supports
Témoignages premium ;
preuves d’expertise
Image corporate ;
leadership incarné
Digital, IA
& outils
Parcours IA ; Toolbox ;
chantiers canaux
Tech et expérience
client ; vidéo Groupe
Workelo ; ressources
et information utiles
Culture, équipes
& collectif
Implication dans les
transformations
Reconnaissance des
réussites collectives
Rituels ; CARE ; RSE ;
culture et engagement
Chaque projet peut servir plusieurs priorités. Aucune case ne justifie, à elle seule, un projet supplémentaire.
Notes: La matrice décrit des contributions, pas douze projets à créer. Un même dispositif sert plusieurs priorités et ne doit pas être reproduit dans chaque case. Les priorités sont reprises selon les termes fournis par l’utilisateur.

## Slide 4
03 / HIÉRARCHIE PROPOSÉE • À CONFIRMER
Distinguer la nature du dispositif de son statut de travail.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
04
NEW / BUILD
Construire
Kit Business Partner ; refonte Workelo ; déploiement Neoscreen.
SCALE / TRANSFORM
Structurer / développer
Parcours IA ; Toolbox ; mécanisme cross-sell ; preuves clients.
RUN / MAINTAIN
Maintenir le socle
All Staff ; Leytonienne ; RDV ; RSE ; culture ; LinkedIn corporate.
CONDITIONAL / TBD
Activer sous conditions
Intranet ; lancements d’offres / Tech ; vidéo Groupe ; dates à confirmer.
Quatre natures : programmes / campagnes • projets de transformation • rituels • canaux et run.
Notes: Classification proposée pour la lecture du portefeuille, à confirmer en gouvernance. NEW et SCALE ne sont ni des budgets ni des niveaux de priorité. CONDITIONAL qualifie un déclencheur ou une incertitude ; il peut s’appliquer à un projet déjà identifié.

## Slide 5
03 / LES QUATRE NATURES
Ne pas confondre programme, transformation, rituel et canal.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
05
A / PROGRAMMES
IA ; Toolbox ; cross-sell ; performance ; preuves clients.
Dispositifs orientés vers un effet attendu.
B / PROJETS
DE CHANGE
Kit par pôle ; Workelo ; Neoscreen ; intranet.
Un livrable à construire et une bascule à organiser.
C / RITUELS
All Staff ; Leytonienne ; RDV collaborateurs ; RSE ; temps collectifs.
Des rendez-vous structurants.
D / CANAUX ET RUN
Neoscreen / intranet après mise en service.
LinkedIn corporate annuel.
Une alimentation transverse continue.
Les fils rouges thématiques nourrissent les canaux ; la vidéo Groupe reste un livrable spécifique, au planning TBD.

## Slide 6
03 / CAPACITÉ ET ARBITRAGES
Protéger le socle et séquencer les constructions.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
06
SOCLE À PRÉSERVER
Rituels d’information.
RDV et RSE mensuels.
Continuité des canaux disponibles.
Relais des informations validées.
CONSTRUCTIONS À SÉQUENCER
IA, Toolbox, kit, cross-sell, Workelo, Neoscreen.
Exiger un owner, des ressources et un circuit de validation.
ACTIVATIONS À CONDITIONNER
Offres et outils : vrai lancement.
Témoignages : preuve disponible.
Intranet et Groupe : planning confirmé.
Si la capacité manque : mutualiser les contenus, décaler un build ou réduire les déclinaisons ; arbitrage explicite.
Notes: Proposition de priorisation, à valider avec le manager puis le CODIR. Aucun effectif, budget, temps de production ni nombre de projets simultanés n’est fourni. La faisabilité reste à objectiver. Les actions validées ne sont pas abandonnées : leur séquencement dépend de cette revue.

## Slide 7
04 / CHANGE • PROGRAMME IA
L’adoption de l’IA est un parcours, pas un événement.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
07
01
COMPRENDRE
Pourquoi maintenant ?
Message directeur ; Zoom IA.
02
RASSURER
& IMPLIQUER
Quelle place pour moi ?
Dialogue ; contribution des métiers.
03
PROTÉGER
IA responsable.
Guide ; règles ; données clients.
04
MONTRER
Outils et cas concrets.
« 1 problème → 1 usage IA ».
05
AGIR
Formations ; hub ; prompts ; Challenge ; pack par métier.
Communication orchestre le parcours ; Direction, DSI, Juridique, RH et métiers portent leurs expertises.
Notes: Direction : sens. DSI : outils/anonymisation. Juridique : cadre. RH Formation : compétences. Métiers : cas d’usage. Communication : orchestration. Zoom IA est un temps fort à date non confirmée ; son calendrier ne bloque pas mécaniquement toutes les autres actions. Détail complet en annexe A1.

## Slide 8
04 / CHANGE • TOOLBOX
Transformer la disponibilité des outils en usages concrets.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
08
RENDRE ACCESSIBLE
Inventaire des outils.
Hub / page dédiée.
Fiches standardisées.
L’intranet devient le hub après lancement.
FAIRE UTILISER
Capsules formation.
Use cases.
Relais adaptés à l’importance et aux publics.
Une campagne multicanale.
INSTALLER UN STANDARD
Pour chaque nouvel outil : utilité, cible, accès, usage, ressource et contact.
Actualisation continue.
Avant l’intranet, utiliser les relais disponibles ; ne pas conditionner toute l’adoption à un canal non lancé.

## Slide 9
04 / CHANGE • ENABLEMENT COMMERCIAL
Le kit équipe les pôles ; le cross-sell installe un réflexe.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
09
KIT BUSINESS PARTNER / PÔLE
Prompt IA brandé ; slides et preuves ; offres ; vidéos ; chiffres validés ; signaux clients et contacts experts.
Un socle réutilisable, validé par Marketing / métiers.
MÉCANISME CROSS-SELL
Sourcing → sélection → interview → validation → diffusion → capitalisation.
Faire retenir un signal client, un relais et un réflexe.
Minimum 4 vidéos sur l’exercice.
Une preuve cross-sell validée peut enrichir le kit : deux livrables distincts, une capitalisation commune.
Notes: Kit : prompt IA brandé Leyton, bibliothèque slides/preuves, offres, vidéos corporate/produits/outils/clients, chiffres et références validés, signaux clients → offres, contacts experts. Communication porte expérience/branding/cohérence ; Marketing et métiers portent le fond commercial. Cross-sell : chaîne et récit détaillés en annexe A2. Minimum quatre vidéos par exercice, objectif fourni par l’utilisateur.

## Slide 10
04–05 / CHANGE & BUSINESS • PERFORMANCE
Relier la performance à une cible, une valeur et un réflexe.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
10
CHANGE / OFFRES QUI PERFORMENT
Podium des offres.
Toujours associer : performance + cible client + bénéfice + contact / réflexe commercial.
BUSINESS / TOP PERFORMERS
Reconnaître la performance individuelle et collective.
Rendre visibles les réussites ; ne pas les confondre avec le podium des offres.
DEUX FENÊTRES COMMUNES : OCTOBRE → MI-DÉCEMBRE / FÉVRIER → AVRIL
Après les All Staff : rééditorialiser les tableaux et chiffres déjà validés, sans recréer une source de données.

## Slide 11
04 / CHANGE • PROJETS DE CANAUX
Le lancement est un projet ; l’alimentation devient un run transverse.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
11
NEOSCREEN / DÉPLOYER
Toutes les agences.
Campagne à partir d’octobre.
Après déploiement : alimentation toute l’année, au service des trois piliers.
INTRANET / SÉCURISER
En revue de production ; changement de prestataire possible.
Planning TBD.
Alimentation uniquement après lancement effectif.
Aucun lancement intranet annoncé en octobre. Le chantier et le run ne constituent pas deux campagnes.

## Slide 12
05 / BUSINESS • PREUVE CLIENT
Faire de l’expérience client la preuve de la montée en gamme.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
12
PROBLÈME
Le besoin et le contexte client.
ACCOMPAGNEMENT
L’expertise Leyton mobilisée.
VALEUR CRÉÉE
Le résultat ou le bénéfice validé.
Témoignages principalement vidéo.
Priorité PME / ETI / Grands Comptes lorsque possible.
Marketing, Business et Customer Success accompagnés ; les salons sont des occasions de captation, pas une campagne séparée.

## Slide 13
05 / BUSINESS • DISPOSITIFS ACTIVABLES
Produire quand le lancement et la preuve le justifient.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
13
OUTILS CLIENTS / TECH
Montrer un gain réel d’expérience client.
Vidéo interne + externe au lancement si pertinent.
Modèle Oryx ; témoignage Tech si cas concret.
OFFRES STRATÉGIQUES
Selon les vrais lancements : expert, vidéo, fiche / support, preuve, relais interne et externe avec Marketing.
VIDÉO CORPORATE GROUPE
Expertise ; montée en gamme ; preuves clients ; Tech ; IA ; outils propriétaires.
Projet Groupe ; planning TBD.
Capter et valider une preuve, puis la réutiliser dans plusieurs formats ; le business LinkedIn reste au Marketing.
Notes: Communication accompagne Marketing, Business et Customer Success, sans se substituer à leurs responsabilités. LinkedIn business relève du Marketing. Les opportunités ne sont pas des commandes automatiques de production.

## Slide 14
06 / PEOPLE • RITUELS
Installer une continuité d’information et des repères collectifs.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
14
ALL STAFF FRANCE
4 temps structurants :
octobre ; janvier ; avril ; fin d’exercice.
Un rituel de direction, prolongé par les relais de performance.
LA LEYTONIENNE
S1 : publication fin janvier.
S2 : préparation mai–juin.
Publication fin juillet 2027 : hors FY26/27.
TEMPS COLLECTIFS
Christmas Party.
Séminaire de fin d’exercice : date à confirmer.
Mobilisation en amont, valorisation pendant / après.
La régularité des rituels compte davantage qu’une succession de campagnes ponctuelles.

## Slide 15
06 / PEOPLE • PARCOURS COLLABORATEURS
Renforcer l’engagement par des parcours utiles et des réponses visibles.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
15
ONBOARDING WORKELO
Refonte J−60 → J+30.
Séquencer information, culture, ressources, outils, contacts et séminaire d’intégration.
GPTW / CARE
Résultats → enseignements → actions RH.
Mobilité, formation, développement, parcours internes.
« Vous avez dit / nous avons fait » si pertinent.
COMMUNICATION MANAGÉRIALE
Pour les sujets importants nécessitant cascade et discussion.
Messages clés, FAQ courte, support équipe, questions / feedback, ressources.
RH porte les parcours et les actions ; Communication rend l’information accessible et les réponses compréhensibles.
Notes: GPTW est déjà lancé. Ne pas reconstituer une campagne de lancement d’enquête. Workelo couvre J−60 à J+30 avec séquencement, informations utiles, culture, ressources, outils, contacts et séminaire d’intégration.

## Slide 16
06 / PEOPLE & IMAGE CORPORATE
Faire vivre la culture, puis amplifier les preuves du collectif.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
16
VÉCU INTERNE
Minimum 1 RDV collaborateurs / mois.
Minimum 1 activation RSE interne / mois.
Kudos, initiatives, collaborations, comportements culturels.
LEADERSHIP AU FÉMININ
Capsules régulières de femmes managers : parcours, management, conseil, vision.
Mash-up externe pour le 8 mars.
IMAGE CORPORATE
LinkedIn toute l’année : culture, collaborateurs, engagements, innovation, événements, prises de parole.
RSE externe : sélection d’actions vécues en interne.
LinkedIn corporate est un fil rouge d’image ; la mobilisation précède la valorisation des rendez-vous.

## Slide 17
07 / ÉCOSYSTÈME DES CANAUX
Un rôle par canal ; des relais selon le besoin.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
17
INTRANET
Hub de ressources et cross-sell principal, uniquement après lancement.
NEOSCREEN
Amplification en agences après déploiement ; pas le lieu du contenu complet.
TEAMS
Sourcing cross-sell, remontées et contributions des métiers.
ALL STAFF / LEYTONIENNE
Sens et dialogue / sélection éditoriale premium et mémoire collective.
VIDÉO
Cas forts : client, cross-sell, Tech, IA et expertise.
LINKEDIN CORPORATE
Image et preuves de culture ; LinkedIn business sous responsabilité Marketing.
Le contenu source est validé une fois, puis adapté ; aucun canal ne justifie un projet supplémentaire.
Notes: Avant lancement intranet, privilégier les relais existants disponibles et les supports validés ; ne pas annoncer une page intranet opérationnelle tant que le canal ne l’est pas. Teams est explicitement le canal de sourcing cross-sell. Les contenus Neoscreen suivent la mise en service en agences.

## Slide 18
08 / ROADMAP 1 • PROGRAMMES ET TRANSFORMATIONS
Les fenêtres actées cadrent les projets ; le reste reste à séquencer.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
18
2026
2027
JUIL.
AOÛT
SEPT.
OCT.
NOV.
DÉC.
JANV.
FÉV.
MARS
AVR.
MAI
JUIN
PILIER
PROGRAMME / PROJET
CHANGE
IA • Zoom TBD / pack fin FY
Toolbox / kit par pôle
Cross-sell • ≥ 4 vidéos / FY
Offres qui performent
Neoscreen • début en oct.
Intranet • planning TBD
BUSINESS
Témoignages / Tech / offres
Top Performers
Vidéo corporate Groupe • TBD
PEOPLE
Refonte Workelo • à séquencer
Barre orange : période actée • Point : début / temps fort
Pointillés : non daté ou selon opportunités ; ne représentent pas une période de production engagée.
Notes: Neoscreen : campagne à partir d’octobre, durée et jalons de déploiement non fournis. Le point marque le début, sans inventer de fin. Cross-sell : quatre vidéos minimum sur le FY, pas de calendrier de production fourni. IA, Toolbox, kit et Workelo : séquencement à arbitrer. Les pointillés sur l’horizon ne signifient pas une mobilisation continue. IA : pack final par métier en fin d’exercice. Intranet en revue de production / potentiel changement de prestataire, aucune date annoncée.

## Slide 19
08 / ROADMAP 2 • RITUELS ET RUN
Rituels et fils rouges assurent la continuité de juillet à juin.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
19
2026
2027
JUIL.
AOÛT
SEPT.
OCT.
NOV.
DÉC.
JANV.
FÉV.
MARS
AVR.
MAI
JUIN
PILIER
PROGRAMME / PROJET
CHANGE
Relais après All Staff
FIN FY*
Run après mise en service
BUSINESS
Preuves • reprises selon besoins
PEOPLE
All Staff • 4e temps fin FY*
FIN FY*
Leytonienne • S1 / prépa S2
RDV collab. / RSE mensuels
Leadership féminin • 8 mars
LinkedIn corporate / culture
GPTW / CARE • après enquête
Christmas / séminaire TBD
* 4e All Staff fin FY, date TBD. S2 : fin juillet hors FY. Vacances : rythme réduit.
Concentration des temps forts : octobre, janvier, mars, avril et fin FY ; aucune mesure de charge.
Notes: Concentration des temps forts, sans score de charge : octobre, janvier et avril associent rituels et séquences commerciales ; mars porte le 8 mars ; la fin d’exercice combine All Staff, pack IA final, préparation S2 et séminaire à confirmer. Les déclinaisons et validations doivent être anticipées. Neoscreen alimenté toute l’année après déploiement ; intranet seulement après lancement. Christmas Party conservée, date exacte non fournie. Leytonienne : S1 fin janvier ; S2 préparation mai–juin et publication fin juillet hors FY. La ligne Business représente les reprises, pas une obligation de production nouvelle chaque mois.

## Slide 20
09 / RESPONSABILITÉS
Communication orchestre ; les experts garantissent le fond.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
20
DIRECTION
Sens, priorités, messages directeurs et arbitrages de capacité.
DSI / JURIDIQUE
IA : outils et anonymisation / cadre, données et règles ; interfaces canaux.
MARKETING / MÉTIERS / CS
Fond commercial et preuves clients ; Marketing : LinkedIn business.
RH / FORMATION
Compétences, Workelo, CARE, actions RH ; Com : éditorial / relais.
GROUPE
Cadre et planning vidéo corporate ; Challenge IA Groupe.
COMMUNICATION
Parcours, éditorial, branding, cohérence, diffusion et suivi des dispositifs.
Avant production : owner identifié, fond validé, droits de diffusion vérifiés et circuit d’approbation explicite.
Notes: Répartition détaillée IA en annexe. Owners opérationnels et circuits de validation à confirmer. Les responsabilités proposées ci-dessous ne constituent pas un RACI signé.

## Slide 21
09 / GOUVERNANCE PROPOSÉE • À VALIDER
Arbitrer le portefeuille avant d’arbitrer les formats.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
21
ENTRÉE DANS LE PORTEFEUILLE
Priorité 2030 servie.
Effet attendu et public.
Preuve / contenu disponible.
Owner, validation et dépendances.
REVUE DE CAPACITÉ
Proposition : revue mensuelle Communication / owners.
Constructions en cours, run, temps forts, blocages.
Décider : lancer, mutualiser, décaler.
RETOUR ET DÉCISION
Lecture des résultats utiles.
Feedback métiers / collaborateurs.
Manager arbitre ; CODIR tranche les dépendances structurantes.
La concentration des temps forts signale une tension à anticiper ; elle ne mesure pas la charge de production.

## Slide 22
10 / MESURE • SANS CIBLE INVENTÉE
Mesurer l’effet recherché, puis fixer une référence.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
22
PORTÉE / ENGAGEMENT
Qui est touché, qui réagit ? Analytics, retours et questions.
ADOPTION / CONTRIBUTION
Usages IA/outils ; cas métiers et remontées. Données DSI/RH à rapprocher.
USAGE DES CANAUX
Consultation des hubs, accès ressources, diffusion en agences.
CONTENUS / PREUVES
Performance des formats, témoignages validés, réemploi dans les supports.
PARTICIPATION
RDV, RSE, All Staff, formations : données des organisateurs.
Définir pour chaque dispositif : effet attendu, donnée disponible, owner de la donnée et rythme de lecture.
Notes: Sources et accès à confirmer. Aucune valeur cible ni base de comparaison chiffrée n’est disponible. Communication peut documenter une contribution ; elle ne doit pas s’attribuer seule un résultat de vente, de rétention ou d’adoption. Baseline et objectifs à discuter après disponibilité des données.

## Slide 23
11 / DÉCISIONS MANAGER PUIS CODIR
Valider les conditions d’exécution, pas seulement le calendrier.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
23
PRIORITÉS & CAPACITÉ
Valider la hiérarchie du portefeuille.
Objectiver les ressources et séquencer les constructions.
Confirmer les owners et validations.
DÉPENDANCES & DATES
Intranet : production et prestataire, puis planning.
Zoom IA ; vidéo Groupe ; séminaire : dates à confirmer.
Aucun faux lancement annoncé.
PILOTAGE & DONNÉES
Valider la gouvernance proposée.
Confirmer accès aux données et responsables.
Établir les références avant toute cible nouvelle.
Une trajectoire commune : rendre les transformations utilisables, la valeur démontrable et le collectif visible.

## Slide 24
ANNEXE A1 / IA • DISPOSITIF COMPLET
Préserver les actions et les responsabilités du parcours IA.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
24
COMPRENDRE
Message directeur ; Zoom IA à date confirmée ultérieurement.
RASSURER / IMPLIQUER
Expliquer la place du collaborateur ; recueillir contributions et cas métiers.
PROTÉGER
Guide IA responsable : règles, protection données clients ; DSI / Juridique.
MONTRER
Hub IA sur intranet après lancement ; série « 1 problème → 1 usage IA ».
AGIR
Amplifier formations RH ; prompts / outils ; Challenge IA Groupe.
CAPITALISER
Pack final « IA par métier » en fin d’exercice.
Direction = sens • DSI = outils / anonymisation • Juridique = cadre • RH = compétences • métiers = cas • Com = parcours.

## Slide 25
ANNEXE A2 / KIT & CROSS-SELL • MÉCANISMES
La profondeur des dispositifs fait leur utilité.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
25
KIT / CHAQUE PÔLE
Prompt IA brandé Leyton.
Slides / preuves et offres.
Vidéos corporate, produits, outils, clients.
Chiffres / références validés.
Signaux clients → offres.
Contacts experts.
CROSS-SELL / RÉCIT
Signal détecté → besoin client → relais → expertise Leyton → valeur / résultat → réflexe à retenir.
Sourcing → sélection → interview → validation → diffusion → capitalisation.
CROSS-SELL / CANAUX
Teams : sourcing.
Intranet : principal après lancement.
Neoscreen : amplification.
Leytonienne : sélection premium.
Vidéo : cas les plus forts.
Minimum 4 vidéos / exercice.
Kit : Communication = expérience, branding, cohérence ; Marketing / métiers = fond commercial.

## Slide 26
ANNEXE A3 / PEOPLE • PARCOURS ET CULTURE
Des dispositifs récurrents avec un contenu précis.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
26
WORKELO J−60 → J+30
Séquençage, infos utiles, culture, ressources, outils, contacts, intégration.
LEADERSHIP AU FÉMININ
Parcours, management, conseil, vision ; capsules et mash-up externe 8 mars.
GPTW / CARE
Résultats, enseignements, actions RH, mobilité, formation, développement.
CULTURE LEYTON
Reconnaissance / Kudos, initiatives, transversalité, comportements incarnés.
CASCADE MANAGÉRIALE
Sujets majeurs : messages, FAQ, support équipe, questions / feedback, ressources.
RDV & RSE
Minimum mensuel ; mobilisation avant, valorisation pendant / après.
RSE : événements internes ; sélection de certaines actions pour nourrir ensuite l’image corporate.

## Slide 27
ANNEXE A4 / PÉRIMÈTRE ET FRONTIÈRES
Conserver le portefeuille validé ; isoler les idées non actées.
LEYTON FRANCE / PLAN DE COMMUNICATION / JUIL. 2026 – JUIN 2027
27
PROGRAMMES / PROJETS
IA ; Toolbox ; kit ; cross-sell ; offres performantes.
Neoscreen ; intranet ; Workelo.
Preuves clients ; Tech ; nouvelles offres ; vidéo Groupe.
RITUELS / FILS ROUGES
All Staff ; Leytonienne ; RDV ; RSE ; leadership ; CARE ; culture ; Top Performers ; temps collectifs.
Run Neoscreen / intranet après lancement ; LinkedIn corporate.
HORS CŒUR DU PLAN
Programme ambassadeur : périmètre / owner à clarifier.
« 1 semaine, 1 métier » : à réévaluer.
Makers / Behind the tool : à réévaluer.
Une idée non validée ne devient ni une priorité ni une ligne de production par défaut.
Notes: Le statut de maturité NEW/BUILD, SCALE/TRANSFORM, RUN/MAINTAIN, CONDITIONAL/TBD est une proposition de classement. Les projets validés par l’utilisateur sont conservés. Leur calendrier détaillé, hors points fournis, reste à arbitrer.